|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | атрибут6 |  | **Логотип ИДПЧ.jpg**C:\My Files\Desktop\11122015\1. НЦЗПЧ\1. Проекты\8. Сеть ЦА по продвижению права на достаточное жилище\ЛОГО\9. Хукукшиносон_Лого.png**C:\Users\Shoira\Downloads\АЮП.jpgC:\My Files\Desktop\11122015\1. НЦЗПЧ\1. Проекты\8. Сеть ЦА по продвижению права на достаточное жилище\ЛОГО\7. Лого_Наши права_Кыргызстан_Бишкек.png** |

**СЕТЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ**

**ПО ПРАВУ НА ДОСТАТОЧНОЕ ЖИЛИЩЕ**



**СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ**

**2019-2022**

**Кто мы.** Мы, Сеть Центральной Азии по праву на достаточное жилище (далее - Сеть ЦА ПДЖ) - неравнодушные граждане свой страны, объединившиеся под общей идеей защиты прав человека на достаточное жилище.

Команда лучших экспертов ЦА в сфере права на достаточное жилище. Среди нас журналисты, юристы, аналитики, эксперты как по страновому, так и по международному праву. Мы помогаем защищать и реализовать право на достаточное жилище в 4-х странах ЦА.

**Наша миссия.** Мы создаем мир, где нет места бездомности.

**Наше социальное видение.** К 2030 году национальные законодательство в странах ЦА приведено в соответствие с международными стандартами по праву на достаточное жилище, приняты жилищные стратегии и политики по рекомендациям Сети по ПДЖ, практика принудительных изъятий доведена до минимума, а бездомные лица обеспечены жильем. Правительства ЦА просвещают жителей и вовлекают их в процесс принятия решений, что способствует осознанию общественностью что «жилье — это право, а не рыночный товар».

**Наше внутреннее видение.** К 2030 году Сеть ЦА ПДЖ узнаваема на уровне региона и мира, как компетентный и эффективный орган по защите права на ПДЖ, постоянный и полноправный член международных площадок, ресурсный центр по вопросам жилья в регионе. Сеть независима и самоуправляема, имеет понятную и мобильную структуру.

**Наши Ценности**

* **Уважение** личности и партнёров;
* **Доверие** профессионализму, опыту и вкладу каждого;
* **Добропорядочность** в мыслях и действиях;
* **Толерантность** в отношениях;
* **Командный дух** в совместной деятельности.

**Наши принципы работы**

* **Добровольности** при вступлении в сеть и в общей деятельности;
* **Единства цели** в достижении миссии и стратегических задач;
* **Открытости, прозрачности** **и доступности** к собственным и общим ресурсам;
* **Транспарентности и плюрализма мнений** при обсуждении, принятии решений и сетевой деятельности;
* **Равноправия и справедливости** при реализации своих прав и обязательств;
* **«Не навреди другому»** в сетевой и публичной деятельности.

**Наши услуги для бенефициаров - членов Сети**

* Обеспечение эффективной коммуникации;
* Консультационная экспертная помощь;
* Обмен информацией, опытом и лучшими практиками;
* Повышение квалификации и потенциала;
* Содействие в организации и реализации эдвокаси кампаний, проектов и исследований;
* Методическая помощь посредством единого Ресурсного центра Сети.

**Наша целевая группа**

* Государства 4-х стран Центральной Азии;
* Международные договорные органы (Агентства ООН, ОБСЕ, OЭСР и др.);
* Население 4-х стран ЦА, у которых нет дома и тех, кто может лишиться дома;
* Застройщики, по урегулированию конфликтов с населением, стать посредниками между населением и властью;
* Донорами, если наши приоритеты совпадают, чтобы в наших странах не было бездомных людей;
* Другими НПО\сети по жилище на страновом, региональном, международном уровне и СМИ.

**Наша уникальность**

**Мы, Сеть Центральной Азии по праву на достаточное жилище:**

* первая региональная Сеть по праву на достаточное жилище;
* постоянная площадка для обсуждения ситуации с правом на достаточное жилище на региональном и международном уровнях;
* эксперты в области права на достаточное жилище, разработчики методологии и исследователи (н-р, по принудительному выселению для общественных и государственных нужд в наших странах);
* ресурсная база по праву на достаточное жилище, включая опыт, практику, методологию, инструменты защиты по праву на достаточное жилище;
* рупор Центральной Азии на международных площадках (ЦА, ОБСЕ, ООН и др.).

**ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СЕТИ ЦА**

Сеть Центральной Азии по праву на достаточное жилище объединяет представителей гражданского общества Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана специализирующиеся по вопросам право на достаточное жилище, которые заключили между собой меморандум о сотрудничестве и на основе согласованной **Политики о Сети неправительственных организаций Центральной Азии по праву на достаточное жилище обобщающие в том числе правила и процедуры, Стратегического плана и Позиционирования Сети ЦА по ПДЖ.**

На 08 ноября 2019 года членами Сети по праву на достаточное жилище являются 8 общественных объединений и фондов по Центральной Азии:

1. Фонд развития парламентаризма в Казахстане, Нурсултан
2. ОФ «Наше право», Бишкек
3. Ошский филиал ОО «МЦ Интербилим», Ош
4. ОО «Независимый центр по защите прав человека», Душанбе
5. ОО «Ассоциация юристов Памира», ГБАО
6. ОО «Хукукшиносон» РРП
7. ОО «Институт демократии и прав человека», Ташкент
8. ННО «Гуманитарный правовой центр», Бухара

Для успешной реализации Стратегического плана на 2019-2022 гг. Сеть ЦА ПДЖ определила следующую организационную структуру, которая позволяет эффективно достигать поставленных стратегических целей.

**Совет Сети ЦА по ПДЖ -**все действующие члены Сети ЦА по ПДЖ;

**Координатор Сети ЦА по ПДЖ –**Шоира Давлатова, ОО «Независимый центр по защите прав человека»

Страновые ответственные лица организаций членов Сети по ПДЖ:

1. Зауреш Батталова - Фонд развития парламентаризма в Казахстане, Нурсултан
2. Калича Умуралиева - ОФ «Наше право», Бишкек
3. Гульгакы Мамасалиева - Ошский филиал ОО «МЦ Интербилим», Ош
4. Шоира Давлатова - ОО «Независимый центр по защите пр. человека», Душанбе
5. Манучехр Холикназаров - ОО «Ассоциация юристов Памира», ГБАО
6. Тоджиниссо Азизова, ОО «Хукукшиносон» РРП
7. Сайёра Ходжаева - ОО «Институт демократии и прав человека», Ташкент
8. Шухрат Ганиев - ННО «Гуманитарный правовой центр», Бухара

**ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ ПО ПДЖ В СТРАНАХ ЦА**

Сеть ЦА ПДЖ приступает к своей работе в нижеописанных условиях и ситуации сложившейся по вопросу реализации права на достаточное жилище в каждой из стран Центральной Азии, где представлена Сеть.

**Общие позитивные тенденции.** За последние годы, власти стран Центральной Азии предприняли определенные позитивные шаги в сфере обеспечения права на достаточное жилище и взяли на себя обязательства продолжать работу в этой сфере.

**В Кыргызстане** в 2019 Правительство издало распоряжение и создало рабочую группу, которая разработала проект нормативных правовых актов о порядке изъятия жилья.

**В Таджикистане** кроме законодательно закрепленного права на достаточное жилье в 2019 году Президент страны Эмомали Рахмон издал указ о создании рабочей группы по разработке проекта нового Жилищного кодекса при Исполнительном Аппарате Президента Республики Таджикистан.

**В Узбекистане** в 2019 наряду с Конституционным закреплением права на жилье и наличия, Жилищного Кодекса, по инициативе Президента Шавката Мирзиеева издан указ «О дополнительных мерах по социальной поддержке граждан и проведении разовой общегосударственной акции по признанию права собственности на самовольные построенные жилые помещения» и распоряжение «О дополнительных мерах по безусловному обеспечению гарантий имущественных прав граждан и субъектов предпринимательства».

**Общие негативные тенденции.** Вместе с тем, существуют и ряд серьезных проблем с реализацией указанных положительных инициатив со стороны Правительства и чиновников различного уровня.

Страны Центральной Азии, являясь полноправными членами Международных организаций и оставаясь приверженными основополагающим принципам международного права, ратифицировали около ста Конвенций и договоров. Приняты меры по имплементации их в национальное законодательство, где закреплены основные требования по обеспечению прав граждан, в том числе и права на жилье. Так, Конституции стран Центральной Азии запрещают незаконное лишение человека жилища, а также незаконное вторжение в жилище. Законодательство устанавливает, что при осуществлении градостроительной деятельности, каждый гражданин имеет право на благоприятную среду жизнедеятельности, а при изъятии земли\жилья только через выкуп и добровольность собственника. В тоже время, не во всех странах Центральной Азии имеется нормативный правовой акт, регулирующий порядок изъятия земли\жилья. В законодательствах стран отсутствуют понятия «принудительное выселение», «право не подвергаться принудительному выселению», «право на защиту от принудительного выселения» «запрещение принудительных выселений» и другие. В противоречие международному праву в законодательстве присутствуют нормы принудительного выселения без предоставления альтернативного жилья.

В странах Центральной Азии остро стоит вопрос внутренних перемещенных лиц, возникающие в результате переселений или вынужденных выселений в связи с государственной или общественной нуждой. В частности,

**Казахстан:** «Первичная бездомность» - от нее страдают люди, которые не имеют нормального жилья – т.е. живущие на улицах, спящие в парках, незаконно проживающие в непригодных для жизни строениях, а также те, которые в качестве временного убежища используют автомашины или железнодорожные вагоны. «Вторичная бездомность» - от нее страдают люди, постоянно меняющие одну форму временного убежища на другую, в том числе люди, проживающие в жилище, предоставленном им в экстренных случаях, проживающие временно с другими семьями или проживающие в интернатах и приютах на краткосрочной основе. «Третичная бездомность» – от нее страдают люди, проживающие в приютах и интернатах в течение среднего или длительного периода времени. В таких приютах или интернатах обычно нет отдельных спален и гостиных комнат, кухонь и ванных комнат с туалетами, кроме того, они не гарантируют защиту от выселения и внутреннего перемещения, которая обычно обеспечивается арендой.

**Кыргызстан:** В период с 2010 года по настоящее время на юге Киргизской Республики неоднократно имели место случаи массовых изъятий жилища (земельных участков) со властями для общественных нужд. В результате практики изъятия по Кыргызстану были нарушены права и/или интересы более 3000 тыс. граждан, преимущественное большинство из которых, на Юге принадлежит этническим меньшинствам. И во всех случаях отмечается денежная компенсация вдвое ниже рыночной цены. На сегодня 7% граждан после изъятия приобрели статус бедности и являются активными перемещенными лицами.

**Таджикистан:** Законодательство Таджикистана не раскрывается понятие выселения граждан «для государственных и общественных нужд», приводящее к внутреннему перемещению. Также, не предусмотрены гарантии защиты прав граждан в случаях выселения, не разработаны нормы о приоритетности интересов собственников жилья перед другими. На практике это приводит к случаям массовых внутренних перемещений с нарушениями прав граждан-собственников жилья. Законодатель гарантирует предоставление равноценного жилого помещения взамен сносимого. Одной из гарантий защиты прав граждан в случаях принудительного выселения является доступ к информации о планах градостроительства и связанных с ним сносе/выселениях. Законодатель закрепил это в Градостроительном кодексе РТ, но остались практические вопросы реализации данного права. «Экологические переселенцы» — это новый вид переселения, отношения которых регулируются на уровне Постановления Правительства Республики Таджикистан «О среднесрочном плане организованного переселения экологических мигрантов на 2017 - 2020 годы»[[1]](#footnote-1). В случае отказа семей экологических мигрантов от переселения, льготный кредит в размере около 300 долларов США и единовременная материальная помощь около 10 долларов США им не выплачивается.1. Количество жителей подверженных сносу и изъятию жилья для государственных нужд, и случаи неадекватной компенсации

Основания сноса: Реализация Генерального плана, государственная и\ или общественная нужда. Количество жителей, подвергшихся вынужденному выселению за 2010-2018 года более 50000 (предположительная цифра указана, точной статистики нет) лиц по всей территории Таджикистана. В 50% предоставленная компенсация неадекватная и не соразмерная.

2.Незаконного вторжения в домовладения - в 1% от общего количество лиц.

3.Не успешные случаи судебного разбирательства. -  на практике граждане обычно пытаются решить в досудебном порядке, так как государственную пошлину (от стоимости квартиры\дома\жилья) не все в силах оплачивать. В этой связи в суды обращаются небольшое количество граждан, в процентном показателе примерно 40% от общего числа. Из более половины судебных дел, решается положительно, если адвокат работает в паре с журналистом и делам дается общественный резонанс. 4.Случаи обжалования в международные договорные органы: Комитет ООН, Хабитат, ОБСЕ и др. - не было.

**Узбекистан:** Несмотря на значительное правовое обеспечение вопросов сноса, компенсации за снесенное жилье, существует ряд проблем, связанных с реализацией законодательных актов, что зачастую ведет к конфликтам с гражданами и длительным судебным разбирательствам между собственниками сносимого жилья, их родственниками и постоянно проживающими с ними людьми. А также, с государственными органами, принимающими решения об изъятии земельных участков и сносе расположенных там строений, а порой и открытым возмущениям со стороны граждан. Количество жителей подверженных сносу и изъятию жилья для государственных нужд, и случаи неадекватной компенсации: за период с 2008 года по 2019 октябрь Центр провел выборочный мониторинг по 5 регионам республики Узбекистан - Бухара, Навои, Самарканд, Наманган, Карши. Из которых следует что общее число жителей чьи дома подверглись сносу согласно различным программам по реконструкции и проектным изменениям ландшафта городов и сел по объектам мониторинга - 9 850 граждан домовладельцев.  Из этого количества для государственных нужд были изъяты в рамках программ по реконструкции промышленных объектов, объектов оборонного значения и изменения демаркационных линий межгосударственных границ - 27 домовладений. Согласно заявлениям этих домовладельцев по линии государственных изъятий и изменений менее всего нарушений и наиболее полное возмещение ущерба в виде различных компенсаций. Компенсации получили в удовлетворительном размере - 24 домовладельца. Наиболее масштабные нарушения были отмечены в ходе программ по реконструкции жилых массивов в городах Бухара, Наманган, Карши, Самарканд, когда только по Бухаре были отмечены игнорирование законных требований граждан чьи дома были подвержены сносу более 325 домовладельцев. Обман со стороны застройщика с обменом на равноценные условия как по месту проживания и условиям, предоставляемым в новых домах - 104 случая. Мониторинги показали что интенсивность нарушений продолжает расти по сравнению с прошлыми годами начиная с 2016 года в частности с принятием масштабных программ по застройкам принятых в Ташкенте - проект Ташкент Сити, перестройке города Намангана - реконструкция старого города., Самарканда - создание зон туристического отдыха, перестройки в Бухаре связанные с созданием Парка - Старая Бухара. По соотношению к числу нарушений с 2008 по 2015 года к нарушениям 2015 - 2018 года мониторинг показал рост масштабов, специфики и попыток злоупотреблений в 1,8 раза.

2.Незаконного вторжения в домовладения - из общего числа подвергнутых мониторингу случаев незаконного вторжения были отмечены в 23 случаях

3.Не успешные случаи судебного разбирательства - из общего числа исковых заявлений, поданных и инициированных юристами ОО - 124, удовлетворительные решения были приняты в 87 случаях. Остальные иски находятся на различных стадиях рассмотрения в судебных инстанциях областных и республиканских уровней.

4.Случаи обжалования в международные договорные органы: Комитет ООН, хабитат, ОБСЕ и др. - 7 случаев нарушений по инициативе заявителей - владельцев домовладений были озвучены на саммитах ОБСЕ/БДИПЧ 2008-2017

**СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ СЕТИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ПО ПРАВУ НА ДОСТАТОЧНОЕ ЖИЛИЩЕ**

**Стратегическая цель №1:** Проведение исследований и мониторинг по праву на достаточное жилище в странах Центральной Азии

Ожидаемые результаты:

* Выявлена реальная картина по ситуации по праву на достаточное жилище в странах Центральной Азии;
* Замерен прогресс реализации рекомендаций международных институтов в каждой стране и в регионе в целом.

**Стратегическая цель №2:** Улучшение нормативной среды в странах по праву на достаточное жилище, лоббирование интересов жителей на всех уровнях

Ожидаемые результаты:

* Нормативные акты стран соответствуют международным стандартам;
* Минимизированы случаи нарушения прав жителей в сфере жилья.

**Стратегическая цель №3**: Институциональная устойчивость Сети Центральной Азии по праву на достаточное жилище

Ожидаемые результаты:

* Обеспечена финансовая устойчивость сети;
* Усилен экспертный, организационный, сетевой потенциал.

**Финансирование реализации Стратегического плана.** Общий необходимый бюджет для реализации Стратегического плана Сети ЦА ПДЖ на 2019-2022 гг. составляет **590 000 долл. США** долларов США.

**Мониторинг и оценка Стратегического плана.** Ответственность за мониторинг и оценку прогресса реализации и своевременное обновление Стратегического планавозлагается на **Собрание членов Сети**.

# Оценка исполнения Стратегического плана проводится один раз за весь период действия и перед завершением срока реализуемого Стратегического плана СП. Собрание членов Сети разрабатывает и утверждает следующий Стратегический план после оценки прогресса достижения завершающегося Стратегического плана и заслушивания Отчета Координатора Сети по реализации Стратегического плана за весь период. Оценка проводиться в период с сентября по октябрь 2022 года.

Мониторинг исполнения Стратегического плана проводится ежегодно. Собрание членов Сети утверждает план действий на следующий год после осуществления мониторинга достижения стратегических целей и заслушивания Отчета Координатора Сети по реализации плана действий за прошедший год.Мониторинг плана действий по реализации Стратегического плана проводится в период с сентября по октябрь 2022 года.

Ответственность за реализацию Стратегического плана (включая поиск финансовых средств, наем и управление кадрами и т.д.) возлагается на всех членов Сети. Координатор Сети один раз в год отчитывается перед Собранием членов Сети за итоги реализации плана действий Стратегического плана за прошедший год с указанием индикаторов достижения, ответственных и бюджета. Проект плана действий утвержден до 2022.

Годовой отчет Сети ЦА ПДЖ распространяется среди членов, доноров, партнеров, представителей государственных структур и широкой общественности после утверждения Собрания членов Сети.

**ПЛАН ДЕЙСТВИЙ**

**по реализации Стратегического плана Сети Центральной Азии по праву на достаточное жилище на 2019-2022 гг.**

**Стратегическая цель №1:** Проведение исследований и мониторинг по праву на достаточное жилище в странах Центральной Азии

**Ожидаемые результаты:**

* 1. Выявлена реальная картина по ситуации по праву на достаточное жилище в странах Центральной Азии, выработаны рекомендации и пути решения (план);
  2. Замерен прогресс рекомендаций международных институтов в каждой стране и в регионе в целом.

**Индикаторы:**

* проведено не менее 3 исследований в странах: социальное жилье, коррупция в строительстве, второй срез по принудительному изъятию;
* по результатам каждого исследования выработаны рекомендации, разработан план действий;
* не менее 1 аналитической записки по итогам анализа действий и планов Правительств в каждой стране;
* не менее 2 запросов в органы власти, не менее 3 общественных консультаций в каждой стране;
* ежегодно: не менее 1 истории успеха от каждой страны;
* подготовлена аналитическая записка по замеру прогресса рекомендаций международных институтов в каждой стране;
* аналитическая записка о ситуации в регионе в целом.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Региональные задачи** | **Ожидаемые продукты и результаты** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные[[2]](#footnote-2)** | **Бюджет $** |
| 1: Проведение исследования по принудительному изъятию жилья для государственных и (или) общественных нужд для определения базовых показателей по странам и региону | Выявлены проблемы и причины принудительных выселений | Разработка методологии проведения исследования; проведение исследования по принудительным изъятия жилья | Июль – сентябрь 2019 | Все члены Сети | 6000 |
| Разработаны рекомендации и предложения по проведению институциональных реформ и реформ на законодательном уровнях | Подготовка отчета с рекомендациями |
| 2: Проведение исследования по социальному жилью для определения базовых показателей по странам и региону | Выявлены проблемы социального жилья | Разработка методологии проведения исследования; проведение исследования по социальному жилью | 2020 - 2021 | Все члены Сети | 8000 - 20000 |
| Разработаны рекомендации и предложения по проведению институциональных реформ | Подготовка отчета с рекомендациями |  |
| 3: Проведение исследования по уровню коррупции в сфере жилищного строительства | Выявлены проблемы в сфере жилищного строительства | Разработка методологии проведения исследования; проведение исследования по уровню коррупции в сфере жилищного строительства | 2021 - 2022 | Все члены Сети | 8000 - 20000 |
| Разработаны рекомендации и предложения по проведению институциональных реформ | Подготовка отчета с рекомендациями |  |
| 4: Проведение второго среза исследования по принудительному изъятию жилья для государственных и (или) общественных нужд для определения прогресса по странам и региону | Выявлен прогресс (регресс) в решении проблем в сфере принудительных выселений | Разработка методов проведения исследования, проведение исследования, подготовка отчета с рекомендациями | 2022 | Все члены Сети | 8000 - 20000 |
| Разработаны рекомендации и предложения по проведению институциональных реформ и реформ на законодательном уровне |
| 5: Мониторинг имплементации рекомендаций международных институтов в сфере жилья в странах ЦА | Правительство и уполномоченный по правам человека стран получили отчеты и рекомендации по результатам мониторинга | Анализ действий и планов Правительств, запросы в органы власти. Проведение общественных консультаций | 2020, 2021, 2022 | Все члены Сети | 10000 - 25000 |
| 6: Мониторинг нарушений прав граждан по праву на достаточное жилище (правоприменительной практики) | Проведение опросов, анкетирования; встречи с неправительственными организациями. Анализ правоприменительной практики (СМИ, суды, адвокаты, правозащитники) | 2020, 2021, 2022 | Все члены Сети | 20000 - 50000 |

**Стратегическая цель №2:** Улучшение нормативной среды в странах по праву на достаточное жилище, лоббирование интересов жителей на всех уровнях

**Ожидаемые результаты:**

* 1. Нормативные акты стран соответствуют международным стандартам;
  2. Минимизированы случаи нарушения прав жителей в сфере жилья.

**Индикаторы:**

* ежегодно: в каждой стране разработан не менее 1 проекта НПА или политик;
* каждый член сети входит в состав не менее1 группы по разработке НПА или политик;
* каждый член сети выступил не менее чем на 1 международной площадке;
* ежегодно: каждый член сети разместил в СМИ не менее2 статей, интервью, обращений, писем;
* ежегодно: каждый член Сети предоставил не менее 1 рекомендации своим правительствам.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Региональные задачи** | **Ожидаемые продукты и результаты** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Бюджет** |
| 1: Доведение до Правительств стран о ситуации в сфере изъятия жилья для государственных и (или) общественных нужд | Общественность и власть информированы о случаях нарушения прав жителей при изъятии жилья | Статьи в СМИ и письма – обращения Правительствам стран | Июнь – ноябрь 2019 | **Казахстан**: Фонд развития парламентаризма в Казахстане  **Кыргызстан**: Ошский филиал Интербилим  **Таджикистан**: Независимый центр по защите прав человека  **Узбекистан**: Институт демократии и прав человека | 10000 |
| Правительство стран признает наличие принудительного изъятия и намерены привести национальные НПА в соответствии с международными стандартами | Круглый стол по обсуждению результатов исследования, выработка рекомендаций и предложений | Май -ноябрь 2019 |
| 2: Улучшение НПА по предупреждению принудительного изъятия | Проекты национальных НПА соответствуют международным стандартам и минимизируют случаи принудительного изъятия | Создание на уровне Правительства стран рабочие органы по улучшению и (или) инициированию проектов НПА | Июнь – декабрь 2019  2020-2021 | Все члены Сети |
| Проведение заседаний рабочих групп и оказание технической поддержки (обучение, консультации, методическая, организационная, логистическая) членам рабочих групп в странах  Лоббирование проектов НПА на уровне Парламента и Правительств стран ЦА |
| 3: Обмен информацией между Правительствами стран по улучшению НПА в сфере принудительного изъятия | Рекомендации Правительствам стран в сфере предупреждения принудительного изъятия жилья | Брендинг внутри стран предстоящей встречи Правительств стран на региональном форуме | Январь 2020 | Все члены Сети, принимающая сторона Кыргызстан |
| Организация регионального форума с участием представителей Правительства 4-х стран по обсуждению результатов улучшения проектов НПА в сфере принудительного изъятия и с результатами регионального доклада. | Февраль 2020 |
| 4: Международная адвокация | Рекомендации членов сети включены в рекомендации международных институтов для Правительств 4-х стран | Лоббирование проблем жилья в мероприятии БДИПЧ ОБСЕ в Варшаве, Польша | Сентябрь 2019 | Независимый центр по защите прав человека | 4000 |
| 2020, 2021 | Все члены Сети | 30000 - 60000 |
| Лоббирование проблем жилья в мероприятии УПО в комитете ООН | Октябрь 2019 | Фонд развития парламентаризма в Казахстане | 4000 |
| Декабрь 2019 | Ошский филиал Интербилим, Наше право |  |
| Лоббирование проблем жилья в комитете по экономическим-социальным и культурным правам | По отчетному периоду стран | Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан | 13000 - 26000 |
| 5: Улучшение жилищной политики в сфере социального жилья | Принята жилищная стратегия в сфере социального жилья с учетом интересов уязвимых категорий граждан | Налаживание коммуникаций с Правительствами стран по улучшению политики социального жилья | Март - июнь 2020 | Все члены Сети | 30000 |
| Совместное обсуждение эдвокаси стратегий Сети по продвижению и лоббированию политики социального жилья | Июль – августа 2020 | Все члены Сети | 8000 - 15000 |
| Поиск финансирования для реализации эдвокаси стратегий политики социального жилья в странах. Разработка проекта и подача заявок в международные институты, мобилизация других источников финансирования | Июнь – сентябрь 2020 | Все члены Сети | Собствен  ный вклад |
| Создание рабочих органов и разработка проекта политики социального жилья | Сентябрь – декабрь 2020 | Все члены Сети | 20000 |
| Лоббирование в Правительств стран для принятия политики по социальному жилью | Декабрь 2020 – июнь 2021 | Все члены Сети | 40000 |
| 6: Срочное реагирование на нарушение прав граждан в сфере жилья в странах членов сети | Правительство стран принимают меры по восстановлению нарушенных прав и предупреждают системные нарушения | Мониторинг ситуации по нарушению прав граждан в странах членов Сети. Написание совместных обращений, сбор кейсов | Июнь 2019 – август 2022 | Все члены Сети | 10000 |
| 7: Расширение доступа граждан к льготному жилью через предупреждение коррупции | Разработаны и утверждены политики в сфере строительства жилья | Выработка политики по предупреждению коррупции в регионе в сфере строительства жилья | Июнь 2021 – август 2022 | Все члены Сети | 30000 |

**Стратегическая цель №3:** Достижение институциональной устойчивости Сети Центральной Азии по праву на достаточное жилище

**Ожидаемые результаты:**

* 1. Обеспечена финансовая устойчивость Сети;
  2. Усилен организационный, сетевой, экспертный потенциал Сети.

**Индикаторы:**

* ежегодно: реализуется в каждой страна не менее 1-го проекта;
* ежегодно: разработано каждой страной не менее 2-х проектов;
* ежегодно: наращен потенциал не менее 2 членов сети из каждой страны;
* ежегодно: проводится не менее 2 сетевых встреч;
* обсуждены и утверждены не менее 6 политик и процедур Сети.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Региональные задачи** | **Ожидаемые продукты и результаты** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Бюджет** |
| 1: Фандрайзинговая деятельность на мероприятия и организационное развитие Сети | На каждую страну по одному проекту в год | Разработка каждой страной не менее 2-х проектов в год на поддержку деятельности Сети | Ежегодно, на постоянной основе | Все члены Сети | Собственный вклад |
| Разработка не менее 1-го проекта в год на организационной развитие Сети | 2019, 2020, 2021, 2022 | Действующий координатор Сети | Собственный вклад |
| 2: Разработка и принятие внутренних политик и процедур Сети | Стратегический план Сети | Разработка, согласование и утверждение документов Сети;  Проведения мероприятий по разработке стратегического планирования | Декабрь 2019 | Все члены Сети |  |
| Внутреннее положение Сети | Таджикистан |  |
| Коммуникационная политика Сети: внешняя и внутренняя |  |  |
| Информационная политика Сети | Казахстан |  |
| Фандрейзинговая политика Сети | Узбекистан |  |
| Адвокационная политика Сети | Кыргызстан |  |
| Процедуры принятия решений внутри Сети |  |  |
| Политика отчетности Сети |  |  |
| 3: Создание электронной информационно-ресурсной системы | Создан Ресурсный центр, который включает в себя: экспертизы членов Сети (юридические лица и представители), база экспертов Сети, НПА стран, международные документы, методология и отчеты по исследованиям, обучающие пособия и материалы | Создание информационного ресурса + пул журналистов в каждой стране по праву на достаточное жилище | Январь 2020 – июнь 2020 | Все члены Сети | 10000 |
| 4: Повышение потенциала членов Сети | Члены Сети обучены навыкам по защите прав, анализу, исследования, экспертизе и продвижению по достаточному жилищу | План по повышению потенциала. Обучение, школы, стажировки, обмен опытом, вебинары, стади-туры, тренинги. | Не менее одного раза в год: 2020, 2021, 2022 | Все члены стран обязаны не менее 2-х раз в год провести обучающие мероприятия для членов Сети | 150000 |
| 5: Проведение сетевых встреч на регулярной основе | Не менее 2-х встреч в год (офлайн и онлайн); Ежегодные отчеты координатора; |  | 2019, 2020, 2021, 2022 |  | 40000 |
|  | **Общая стоимость реализации Стратегического плана составляет: 590 000 долл. США** | | | | | |

**СПИСОК ЧЛЕНОВ**

**СЕТИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ**

**ПО ПРАВУ НА ДОСТАТОЧНОЕ ЖИЛИЩЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Юридическое название** | **ФИО руко-й** | **Контакты** | **Логотип** |
|  | Фонд развития парламентаризма в Казахстане, Нурсултан | Батталова Зауреш | [zauresh.battalova@gmail.com](mailto:zauresh.battalova@gmail.com) |  |
|  | ОФ «Наше право», Бишкек | Омуралиева Калича | [kalicha56@gmail.com](mailto:kalicha56@gmail.com) | **C:\My Files\Desktop\11122015\1. НЦЗПЧ\1. Проекты\8. Сеть ЦА по продвижению права на достаточное жилище\ЛОГО\7. Лого_Наши права_Кыргызстан_Бишкек.png** |
|  | Ошский филиал ОО «МЦ Интербилим», Ош | Мамасалиева Гульгаки | [gulgaky777@gmail.com](mailto:gulgaky777@gmail.com) |  |
|  | ОО «Независимый центр по защите прав человека», Душанбе | Давлатова Шоира | [DavlatzodaShoira@gmail.com](mailto:DavlatzodaShoira@gmail.com) |  |
|  | ОО «Ассоциация юристов Памира», ГБАО | Холикназаров Манучехр | [khmanuchehr@gmail.com](mailto:khmanuchehr@gmail.com) | **C:\Users\Shoira\Downloads\АЮП.jpg** |
|  | ОО «Хукукшиносон», Душанбе | Азизова Тоджиниссо | [ngo.lawyers@mail.ru](mailto:ngo.lawyers@mail.ru) | C:\My Files\Desktop\11122015\1. НЦЗПЧ\1. Проекты\8. Сеть ЦА по продвижению права на достаточное жилище\ЛОГО\9. Хукукшиносон_Лого.png |
|  | ОО «Институт демократии и прав человека», Ташкент | Ходжаева Сайера | [khodjaeva.s@mail.ru](mailto:khodjaeva.s@mail.ru) |  |
|  | ННО «Гуманитарный правовой центр», Бухара | Ганиев Шухрат | [shuhrat9@gmail.com](mailto:shuhrat9@gmail.com) | атрибут6 |

1. *Министерство труда, миграции и занятости населения РТ по согласованию с Комитетом по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве РТ и Главным управлением геологии при Правительстве РТ до 1 февраля каждого календарного года составляет и представляет для утверждения в Государственную комиссию Правительства Республики Таджикистан по чрезвычайным ситуациям список хозяйств (семей), подлежащих переселению из опасных экологических зон в безопасные места. В рамках средств, предусмотренные на эти цели в государственном бюджете Республики Таджикистан на 2017-2020 годы, поручено обеспечить выделение льготного кредита в размере около 300 долларов США каждой семье, единовременной материальной помощи в размере 10 долларов США и около 5 долларов США на каждого члена семьи экологических мигрантов через Государственный сберегательный банк Республики Таджикистан «Амонатбонк».* [↑](#footnote-ref-1)
2. **Казахстан**: Фонд развития парламентаризма в Казахстане

   **Кыргызстан**: Ошский филиал МЦ Интербилим, Наше право

   **Таджикистан**: Независимый центр по защите прав человека, Хукукшиносон, Ассоциация юристов Памира

   **Узбекистан**: Институт демократии и прав человека, Гуманитарный правовой центр [↑](#footnote-ref-2)