**ЭДВОКАСИ СТРАТЕГИИ СЕТИ НКО ЦА «Право на достаточное жилище»**

**НАЗВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭДВОКАСИ КАМПАНИИ сети НКО ЦА**:

Расширение права граждан ЦА на достаточное жилье через лоббирование принятия НПА о порядке изъятия жилья на уровне Правительств 4-х странах ЦА: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан.

**СРОК:** до 28 февраля 2020 г.

**РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭДВОКАСИ ЦЕЛЬ**: Правительства стран ЦА соглашаются и принимают результаты исследования сети ЦА и предпринимают совместные меры по приведению НПА стран требованиям международных норм в части изъятия

**РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:**

1,Сеть ЦА владеет ситуацией по изъятию на уровне стран

2. Сеть ЦА владеет информацией на уровне региона в сравнении по 4м странам

3. Члены сети пролобировали вопрос в Правительства 4 стран о принятии НПА в части изъятия и предприняли меры по предупреждению принудительного изъятия на уровне НПА

4. Правительства 4хстран соглашаются с результатами сети ЦА и ознакомились с механизмами и мерами, принятыми в 4-х странах в части предупреждения принудительного изъятия

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **РЕГИНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ** | **РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ** | **СРОКИ**  **ДЛЯ КАЖДОЙ СТРАНЫ** | **ОТВЕТСТВЕННОЕ лицо** |
| **РЕГИОНАЛЬНАЯ ЗАДАЧА 1.**  Разработка регионального доклада о ситуации по изъятию жилья для государственных нужд на основе страновых исследований | * 1. Подготовка страновых докладов | Октябрь, 2019 | Координатор сети |
| **РЕГИОНАЛЬНАЯЗАДАЧА 2.**  Проведение регионального форума с участием представителей Правительства 4-х стран по обсуждению результатов исследования о состоянии граждан, подверженных принудительному изъятию | **2.1.** Брендинг внутри стран предстоящей встречи Правительств стран на региональной встрече в Бишкеке | Февраль, 2020 | Представители стран, члены сети |
| **РЕГИОНАЛЬНАЯЗАДАЧА 3.**  Международная адвокация | 1.Доклад на мероприятии ОБСЕ по человеческому измерению | Сентябрь, 2019 | Координатор сети,  Члены сети по странам |
|  | 2.Доклад на сессии ООН (УПО) | Январь, 2020 | Члены сети по странам |
| **РЕГИНОАЛЬНАЯ ЗАДАЧА 4.**  Мониторинг исполнения международных рекомендаций ООН | 1.Тематические отчеты спецдокладчикам, приглашение на февральскую встречу | Декабрь, 2019 | Координатор сети |

**KZ- Страновая цель для Казахстана**: Принятие нормативного постановления Верховного Суда РК о регулировании принудительных выселений в РК

Задача1. Проведения исследования по принудительным выселениям для государственных нужд в РК

Задача 2. Создание национальной сети по соц-эконом правам РК

Задача 3. Адвокация

Задача 4. Информационное продвижение

**KG-Страновая цель для Кыргызстана**: Правительство КР приняло Постановление Правительства КР «О порядке сноса и изъятия жилья для общественных нужд» с учетом принципов ООН

Задача 1. Формирование доказательной базы о необходимости НПА по принудительному изъятию

Задача 2. Лоббирование проекта НПА на уровне Правительства КР

Задача 3. Проведение информационной кампании об индикаторах задач ЦУР по жилью среди общественности

Задача 4. Адвокация на международном уровне

**TJ-Страновая цель для Таджикистана**: Укрепление роли Сети РТ по ПДЖ

Задача1. Доработка регионального доклада на основе страновых исследований

Задача 2. Создание проектов модульных нормативных правовых актов по праву на достаточное жилище для стран ЦА (по вопросам принудительного выселения/переселения и др.).

Задача 3. Проведение региональной информационной кампании

**UZ- Страновая цель для Узбекистана:** Обеспечение реализации гарантии конституционного права на собственность и права на достаточное жилье

Задача1. Информирование населения о праве на достаточное жилье

Задача 2. Проведение исследования «Укрепим право на жилье в ЦА – сообща», проводимого в рамках проекта Арго

Задача 3. Лоббирование международных стандартов права на достаточное жилье в период избирательной кампании в Парламент Республики Узбекистан 2019 года

**ПЛАН ПО ДОСТИЖЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭДВОКАСИ ЦЕЛИВ РАЗРЕЗЕ КАЖДОЙ СТРАНЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ЗАДАЧИ** | **МЕРОПРИЯТИЯ** | **СРОКИ\БЮДЖЕТ** | **ОТВЕТСТВЕННЫЕ** | **ОЖИДАЕМЫЕ ПРОДУКТЫ\ РЕЗУЛЬТАТЫ** |
| **КZ** | **Страновая цель для Казахстана**: | | | |  |
| Задача 1. Проведения исследования по принудительным выселениям для государственных нужд в РК | | | | | |
| 1.1. | Изучение судебной практики по принудительным изъятиям для государственных нужд, | Кабинетное исследование | Июнь-сентябрь 2019 | Север: Галимжанов, Восток: Есимжанов, Юг: Тен, Запад: Габдуалиев | Нормативное постановление Верховного Суда РК о регулировании принудительных выселений |
| 1.2. | Анализ текущих НПА по принудительным изъятиям для государственных нужд, | Кабинетное исследование | Июнь-сентябрь 2019 | Кожагулов, Батталова | Сравнительная таблица с предложениями о внесение изменений в национальное законодательство. Разработка законопроекта. |
| 1.3. | Экспертное заключение Международного Общества, | Кабинетное исследование | сентябрь 2019 | Приглашенный эксперт, Батталова, Кудабаев | Экспертное заключение |
| 1.4. | Проведение круглого стола: результаты исследования + обсуждение решения (выработанные рекомендации) | Круглый стол | Ноябрь 2019 | Кудабаев, Султанбекова, Баймухаметова | Презентация исследования |
| **Задача 2.** **Создание национальной сети по соц-эконом правам РК** | | |  |  |  |
| 2.1. | Встреча в Верховном Суде Республике Казахстан | Встреча | Август 2019 | Кудабаев | Протокол (или иной документ, меморандум) встречи |
| 2.2. | Создание национальной сети по СЭК правам в РК |  | Сентябрь, 2019 |  |  |
| **Задача 3. Адвокация на местном и международном уровне** | | | | | |
| 3.1. | Конференция по человеческому измерению ОБСЕ | Поездка в Варшава, side events | Сентябрь 2019 | Батталова, Жанель + Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан | Презентация доклада |
| 3.2. | Универсальный периодический обзор в рамках Совета по правам человека ООН | Поездка в Женеву, side events | Октябрь 2019 | Батталова, Жанель + Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан | Презентация доклада |
| **Задача 4. Проведение информационной кампании** | | |  |  |  |
| 4.1. | Работа со СМИ: информационное продвижение | Информационные материалы | Август 2019 – февраль 2020 | Сабр Макажанов | Публикации на интернет-ресурсе, сопровождение информационное проекта, пресс-4.2.релизы |
| **KG** | **Страновая цель для Кыргызстана**: | | | |  |
| **Задача 1. Формирование доказательной базы о необходимости НПА по принудительному изъятию** | | |  |  |  |
| 1.1. | Проведение исследования по изучению положения лиц, чьи домовладения были изъяты для общественных нужд | Июль-сентябрь | Калича, Зейнеп, Анвар | Отчет по исследованию |  |
| 1.2. | Формирование отчета и обоснования | октябрь | Калича, Асылбек, Анвар | Справка-обоснование на двух языках |  |
| **Задача 2.** Лоббирование проекта НПА на уровне Правительства КР | | |  |  |  |
| 2.1. | Написание справки обоснования и улучшение проекта положения согласно международным принципам достаточного жилища | ноябрь | Гульгакы |  |  |
| 2.2. | Проведение экспертизы НПА: правозащитной, правовой | Сентябрь-октябрь | Калича |  |  |
| 2.3. | Обращение в Правительство КР, встреч с ключевыми лицами | ноябрь | Гульгакы, Наталья, Калича |  |  |
| **Задача 3. Проведение информационной кампании по ЦУР о правах граждан на жилье** | | | | | |
| 3.1. | Съемка высказываний чиновников и НКО по индикаторам ЦУР | август | Светлана |  |  |
| 3.2. | Установка баннеров в двух городах Бишкек-Ош | Сентябрь-ноябрь | Гульгакы |  |  |
| **Задача 4. Адвокация на международном уровне** | | | | | |
| 4.1. | Участие в УПО | Декабрь, 2019 | Гульгакы, Калича |  |  |
| **TJ** | **Страновая цель для Таджикистана**: | | | |  |
| **Задача 1.Доработка странового доклада для регионального форума в феврале 2020.** | | | | | |
| 1.1. | Дополнение к страновому отчету | Дополнительный сбор информации | Сентябрь, 2019  Бюджет:   1. Гонар эксперту   Публикаия отчета исследования | ОО Хукукшиносон  ОО НЦЗПЧ  ИОО ФС Т | Финальное исследование и доклада  Размножение и публикацие отчета |
| 1.2. | Брендинг+визуализация | Разработка логотипа, слоган (призыв)  Сайт+визитка СЕТЬ ЦА  Распространение, публикации и т.д.  +Социальные медиа | Октябрь 2019  Бюджет:  Гонорар для разработчика и кто продвигает | Медиа\PR специалист | Повысить осведомленность потребителей и влюбиться в продукт |
| **Задача 2.**Создание проектов модульных нормативных правовых актов по праву на достаточное жилище | | | | | |
| 2.1. | Имплементация международных норм , рекомендаций по исследованию ПДЖ РТ в нац. Жилищноезаконодательства | Подготовка рекомендации + войти в рабочую группу  Общественные слушанья проекта ЖК РТ | Изучения опыта Албании по соц. Жилью  Бюджет: | Донор  ОГО  РГ при АПРТ | Принятие ЖК РТ |
| 2.2. | Гармонизация законодательства |  |  |  |  |
| **Задача 3. Проведение информационной кампании** | | | | | |
| 3.1. | МД ХАБИБАТ - 07.10 | Снять ролик по позитивному и негативные истории принудительного выселения в Таджикистане  Баннеры и щиты с размещением ЦУР (СТ11)  Разработка буклета\лифтетов\информарционных компаний в СМИ и соцсети  Консультативные встречи с населением  Общественные слушанья проекта ЖК РТ | ДО КОНЦА ГОДА  Бюджет  Ролик 3000 у.е.  1000 у.е.  1000 у.е.  3000 у.е. | Сеть по ПДЖ РТ | Привлечение внимания как общественности, гос и межд. Сообщества к данной проблематике |
| 3.2. | Использование нац. Межд платформы | Заявления\обращения\призывы  Диалог | До конца года 2019  Бюджет: комманд расходы | Сеть РТ по ПДЖ | Доведения «голоса» Правительсва\госов – реакция+обратная связь |
| 3.3. | Создание национальной сети по ДЖ | …………….. |  |  |  |
| 3.4. | Участие на сайт эвенте бдипч варшава |  | сентярбрь |  |  |
| 3.5. | Национальный диалог по \дж |  | До сентября | нацсеть по дж |  |
| **UZ** | **Страновая цель для Узбекистана:** | | | |  |
| **Задача 1.Информирование населения о праве на достаточное жилье** | | | | | |
| 1.1. | Привлечение СМИ и социальные сети в обсуждении права на жилье | Серия публикаций о праве на жилье | Непрерывно | Шарифулина Ф. |  |
| **Задача 2.Проведение исследования «Укрепим право на жилье в ЦА – сообща», проводимого в рамках проекта Арго** | | | | | |
| 2.1. | Проведение исследования | Исследование | Сентябрь 2019 г. | Ганиев Ш. и Ходжаева С. |  |
| 2.2. | Анализ результатов |  | Сентябрь 2019 г. | Ганиев Ш. и Ходжаева С. |  |
| 2.3. | Публичное обсуждение итогов странового исследования | Круглый стол\публичные обсуждения | Декабрь 2019 г. | Ходжаева С. |  |
| **Задача 3. Лоббирование международных стандартов права на достаточное жилье в период избирательной кампании в Парламент Республики Узбекистан 2019 года** | | | | | |
| 3.1. | Привлечение СМИ и социальные сети в обсуждении права на жилье | Серия публикаций о праве на жилье | Непрерывно | Шарифулина Ф. |  |
| 3.2. | Активное взаимодействие с политическими партиями в ходе избирательной компании 2019 года. | Серия встреч с кандидатами в депутаты в Парламент и местные представительные органы государственной власти | Сентябрь – Декабрь 2019 г. | Ходжаева С. |  |
| 3.3. | Участие в сайт ивенте в Варшаве / БДИПЧ ОБСЕ |  |  |  |  |